Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Утверждаю

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

3 декабря 2018 г.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Российской Федерации -

Министр финансов

Российской Федерации

А.Г.СИЛУАНОВ

3 декабря 2018 г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 - 2023 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. Направление деятельности, касающееся решения задачи по повышению охвата и качества финансового образования и информирования населения в области финансового образования, а также по обеспечению необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества | | | | | |
| 1.1 | Формирование межведомственной экспертной рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в федеральные государственные образовательные стандарты | Положение о рабочей группе | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | Минпросвещения России,  Банк России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (далее - ФОИВ) | Создана рабочая группа, разработан регламент ее деятельности, план работы; подготовка предложений по внесению изменений в федеральные государственные образовательные стандарты |
| 1.2 | Определение перечня элементов финансовой грамотности, рекомендуемых для включения в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (предметных областей) (далее - ФГОС) и примерные основные образовательные программы (далее - ПООП) общего образования, включая дошкольное образование, на основе анализа действующих ФГОС и ПООП | Нормативный акт, иной документ о принятии результатов | I - III кварталы 2019 года | Минпросвещения России,  Банк России,  Минфин России,  Пенсионный фонд Российской Федерации,  Межведомственная координационная комиссия | Создана нормативно-правовая основа для обновления учебных программ и учебно-методических материалов (добавлены при необходимости отсутствующие элементы содержания образования в части финансовой грамотности) по различным общеобразовательным предметам |
| 1.3 | Разработка единой рамки компетенций по вопросам финансовой грамотности и системы ее постоянного обновления с учетом международных рекомендаций "Группы двадцати" | Документ о принятии результатов | I квартал 2019 года | Минфин России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Банк России,  Федеральный сетевой методический центр (далее - ФСМЦ),  Федеральный методический центр на базе НИУ-ВШЭ (далее - ФМЦ ВШЭ) | Принята единая рамка компетенций по вопросам финансовой грамотности, включающая в себя формулировки компетенций, индикаторов и результатов достижений для каждого уровня образования |
| 1.4 | Доработка по результатам апробации учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности для их включения в образовательные программы общеобразовательных организаций в качестве самостоятельных курсов в рамках обязательных уроков, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов; публичное размещение и тиражирование материалов | Документ о принятии результатов | 2018 - 2019 годы | Минфин России,  Банк России,  Минпросвещения России | Доработаны учебные программы и учебно-методические материалы по курсам финансовой грамотности для обучающихся 1 - 4 классов, 5 - 9 классов, 10 - 11 классов, а также образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.5 | Внедрение в образовательную практику общего образования учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности в рамках обязательных уроков, предметов, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов [<1>](#P455), в том числе с использованием возможностей участников финансового рынка, работающих в удаленных регионах | Документ о принятии результатов | 2018 года - III квартал 2019 года | Минпросвещения России,  Минфин России,  Банк России, заинтересованные участники финансового рынка | Курсы по основам финансовой грамотности внедрены на всех уровнях общего образования в рамках обязательных уроков, предметов, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов |
| 1.6 | Проведение регулярных измерений уровня финансовой грамотности в целях оценки эффективности реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы (далее - Стратегия) в соответствии с утвержденными показателями | Отчет с результатами измерений | 2018 - 2023 годы | Банк России, Минфин России | Проведены исследования оценки эффективности реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) |
| 1.7 | Участие в проведении международного исследования PISA уровня финансовой грамотности 15-летних учащихся | Ведомственный акт | 2018 и 2021 годы | Минпросвещения России,  Минфин России,  ФГБУ "Российская академия образования" | Проведены исследования, получены сравнительные результаты и рекомендации |
| 1.8 | Уточнение содержания общей компетенции финансовой грамотности для среднего профессионального образования и внесение соответствующих дополнений в ФГОС и ПООП среднего профессионального образования | Документ о принятии результатов | II - IV кварталы 2019 года | Минпросвещения России,  Банк России,  Минфин России | Создана нормативно-правовая основа для внедрения программ по формированию финансовой грамотности у обучающихся среднего профессионального образования |
| 1.9 | Доработка по результатам апробации и публичное размещение учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности для их включения в образовательные программы профессиональных образовательных организаций | Документ о принятии результатов | IV квартал 2018 года - 2019 год | Банк России, Минфин России | Создана учебно-методическая основа для внедрения курсов финансовой грамотности в образовательные программы профессиональных образовательных организаций |
| 1.10 | Внедрение в образовательную практику профессиональных образовательных организаций учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности | Документ о принятии результатов | IV квартал 2018 года - 2023 год | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России | Курс по основам финансовой грамотности внедрен в деятельность профессиональных образовательных организаций |
| 1.11 | Определение содержания универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки и специальностям и внесение соответствующих изменений в ФГОС высшего образования третьего поколения [<1>](#P455) | Документ о принятии результатов | 2018 - 2019 годы | Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ,  координационные Федеральные учебно-методические объединения в сфере высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки,  координационные советы по областям образования | ФГОС высшего образования третьего поколения содержит универсальную компетенцию в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности;  создана нормативно-правовая основа для обновления учебных программ высшего образования |
| 1.12 | Актуализация существующих и разработка новых учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов и (или) модулей, обеспечивающих формирование универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки и специальностям; публичное размещение всех материалов | Документ о принятии результатов | 2018 год - II квартал 2019 года | Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ | Подготовлены актуальные программы и учебно-методические материалы образовательных курсов и (или) модулей; создана учебно-методическая основа для внедрения курсов и (или) модулей, обеспечивающих формирование универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности |
| 1.13 | Внедрение программ образовательных курсов и (или) модулей, обеспечивающих формирование универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки и специальностям во всех регионах; публичное размещение всех материалов | Документ о принятии результатов | 2019 - 2020 годы | Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ | Курс и (или) модули финансовой грамотности внедрены в деятельность образовательных организаций высшего образования всех неэкономических специальностей; все материалы публично размещены |
| 1.14 | Внедрение и организация обучения финансовой грамотности и организация подготовки кадров по направлению 44.03.05  "Педагогическое образование" - уровень бакалавриата с двумя профилями (предмет + экономика); по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" - уровень магистратуры; доработка программ по результатам анализа [<1>](#P455) | Документ о принятии результатов | 2018 - 2019 годы | Минобрнауки России,  Банк России,  Минфин России | Реализация образовательных программ организациями высшего образования, в том числе подведомственными Минобрнауки России, по направлению 44.03.05 "Педагогическое образование" - уровень бакалавриата с двумя профилями (предмет + экономика);  по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" - уровень магистратуры |
| 1.15 | Разработка механизмов популяризации и использования в образовательных организациях дополнительного образования детей программ, дидактических материалов и методических рекомендаций, созданных для системы дополнительного образования детей (в том числе детских центров [<2>](#P456)) в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" (далее - проект Минфина России), а также в рамках образовательных мероприятий Банка России | Документ о принятии результатов | II квартал 2019 года - VI квартал 2020 года | Минпросвещения России,  Минфин России,  Банк России | Разработаны механизмы популяризации и использования программ, дидактических материалов и методических рекомендаций по повышению финансовой грамотности в системе дополнительного образования детей |
| 1.16 | Разработка примерных дополнительных общеобразовательных программ по основам финансовой грамотности и основам предпринимательства для различных образовательных организаций и детских центров [<1>](#P455) | Документ о принятии результатов | IV квартал 2018 года - 2019 год | Банк России,  Минпросвещения России,  Минфин России | Созданы примерные дополнительные общеобразовательные программы |
| 1.17 | Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов (онлайн игр, мобильных приложений и др.);  использование интернет-платформ по вопросам повышения финансовой грамотности для учителей, детей и родителей. Их внедрение в образовательные программы и во внеучебные ресурсы | Документ о принятии результатов | 2018 - 2019 годы | Минфин России,  Банк России,  заинтересованные участники финансового рынка | Разработан и внедрен в образовательную практику набор цифровых образовательных ресурсов |
| 1.18 | Проведение всероссийских чемпионатов по финансовой грамотности среди детских и молодежных команд в сфере финансовой грамотности | Положение о всероссийских чемпионатах,  документ о принятии результатов | II квартал 2019 года - II квартал 2020 года | Минфин России,  Банк России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России | Проведены мероприятия в сфере финансовой грамотности в рамках всероссийских чемпионатов |
| 1.19 | Организация и проведение олимпиад в сфере финансовой грамотности, оценка их эффективности, разработка рекомендаций по их систематизации и усовершенствованию [<1>](#P455) | Документ о принятии результатов | 2018 - 2020 годы | Банк России  Минфин России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  заинтересованные  участники финансового рынка | Организованы и проведены олимпиады по финансовой грамотности |
| 1.20 | Анализ и обобщение опыта реализации программ повышения квалификации преподавателей (тьютеров) и методических рекомендаций, их обновление и формирование на этой основе вариативных методических рекомендаций для образовательных организаций дополнительного профессионального образования субъектов Российской Федерации по внедрению тематики финансовой грамотности в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций | Документ о принятии результатов | IV квартал 2018 года | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ,  ФМЦ ВШЭ,  ФГАОУ ДПО  "Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий" (далее - ЦРГОП и ИТ) | Создано программно-методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников системы общего, высшего и дополнительного образования |
| 1.21 | Разработка механизма управления и координации системы комплексной подготовки педагогических работников, внедряющих в практику образовательные программы и материалы по вопросам повышения финансовой грамотности, созданной на базе Федеральной методической сети (включающей региональные методические центры), а также Федерального сетевого методического центра (включая вузы-партнеры) | Документ о принятии результатов | 2019 год | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ, ФМЦ ВШЭ, ЦРГОП и ИТ | Налажена координация сети методических центров для формирования кадрового потенциала повышения финансовой грамотности населения |
| 1.22 | Разработка программы повышения квалификации педагогических кадров по вопросам финансовой грамотности в сфере общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования; проведение обучения педагогических работников системы общего, среднего профессионального и высшего образования в заинтересованных субъектах Российской Федерации [<1>](#P455) | Документ о принятии результатов | 2018 - 2020 годы | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ, ФМЦ ВШЭ, ЦРГОП и ИТ | Утверждена программа; налажена эффективная подготовка педагогических работников |
| 1.23 | Анализ разработанных в рамках проекта Минфина России и разработка новых (при необходимости) контрольно-измерительных инструментов оценки качества учебных программ и освоенных обучающимися знаний и практических умений в сфере финансовой грамотности | Документ о принятии результатов | 2019 год | Минпросвещения России,  Рособрнадзор,  Минфин России | Подготовлена пояснительная записка о способах массового использования контрольно-измерительных инструментов оценки качества учебных программ и освоенных обучающимися знаний и практических умений в сфере финансовой грамотности; разработаны и (или) усовершенствованы контрольно-измерительные инструменты |
| 1.24 | Подготовка предложений по включению в контрольно-измерительные материалы основного государственного экзамена заданий по основам финансовой грамотности в рамках предметных областей "Общественные науки", "Математика и информатика" [<1>](#P455) | Документ о принятии результатов | 2019 - 2020 годы | Банк России,  Рособрнадзор,  Минфин России | Предложения представлены в Рособрнадзор |
| 1.25 | Актуализация содержания учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности с учетом развития финансового рынка и нормативно-правовой базы | Документ о принятии результатов | I квартал 2020 года - I квартал 2023 года | Минфин России,  Банк России,  Минпросвещения России | Актуализировано с учетом развития финансового рынка и нормативно-правовой базы содержание учебных программ и учебно-методических материалов по курсам финансовой грамотности |
| 1.26 | Осуществление систематической методической поддержки педагогических работников, реализующих в своей деятельности программы повышения финансовой грамотности, через проведение вебинаров, семинаров, конференций на регулярной основе | Документ о принятии результатов | 2018 - 2023 годы | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ,  ФМЦ ВШЭ,  ЦРГОП и ИТ,  заинтересованные участники финансового рынка | Налажена эффективная система методической поддержки педагогических работников, реализующих программы повышения финансовой грамотности; проведены вебинары для каждой группы педагогических работников, федеральные и региональные семинары (не менее одного в полугодие) |
| 1.27 | Оценка качества учебных программ и эффективности их внедрения; формирование рекомендаций по усовершенствованию учебных программ, методов и способов преподавания курсов финансовой грамотности | Документ о принятии результатов | 2018 - 2023 годы | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России | Налажена система проведения регулярного тестирования по основам финансовой грамотности, включающая оценку качества учебных программ и эффективности их внедрения и формирование рекомендаций по усовершенствованию учебных программ, методов и способов преподавания курсов финансовой грамотности |
| 1.28 | Разработка системы оценки качества учебно-методических материалов (учебников, учебных пособий, методических материалов), рекомендуемых для использования при реализации программ дисциплин, обеспечивающих финансовую грамотность выпускников образовательных программ всех уровней образования | Документ о принятии результатов | 2019 год | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России,  Банк России,  ФСМЦ, ФМЦ ВШЭ | Организация системы мониторинга качества учебно-методических материалов, используемых в программах повышения финансовой грамотности |
| 1.29 | Подготовка и проведение регулярных всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи, всероссийских недель сбережений, недель финансовой грамотности в регионах Российской Федерации, мероприятий, приуроченных к Дню финансиста, Неделе инвесторов и дням пенсионной грамотности | Документы о принятии результатов | Раз в полгода | Минфин России,  Банк России,  Роспотребнадзор,  Пенсионный фонд Российской Федерации,  заинтересованные участники финансового рынка | Мероприятия проведены во всех регионах Российской Федерации |
| 1.30 | Организация системы коммуникации с различными целевыми аудиториями в целях информирования населения по вопросам финансовой грамотности и привлечения внимания к этой проблематике, включая систему мониторинга и контроля результатов их проведения | Документ о принятии результатов | На постоянной основе | Минфин России,  Роспотребнадзор,  Банк России,  Пенсионный фонд Российской Федерации | Повышение доли населения, информированного по вопросам финансовой грамотности; акцентирование внимания населения на необходимости финансового образования и просвещения |
| 1.31 | Повышение квалификации представителей средств массовой информации в сфере финансовой грамотности через проведение семинаров, круглых столов, других форм просвещения | Документ о принятии результатов | 2018 - 2022 годы | Минфин России,  Банк России, Роспотребнадзор | Повышение качества освещения в средствах массовой информации вопросов финансовой грамотности |
| 1.32 | Улучшение качества информирования потребителей финансовых услуг, в том числе через внедрение механизмов обратной связи | Отчет | 2018 - 2023 годы | Банк России,  Роспотребнадзор,  Минфин России | Увеличение количества доступных каналов и форм обратной связи потребителей финансовых услуг |
| 1.33 | Наполнение учебно-методическими и дидактическими материалами по финансовой грамотности, созданными в рамках проекта Минфина России платформы "Электронная образовательная среда" проекта "Московская электронная школа" (Российская электронная школа) | Документ о принятии результатов | 2018 - 2019 годы | Минфин России,  Правительство Москвы,  Минпросвещения России | Материалы по финансовой грамотности включены в проект "Московская электронная школа" (Российская электронная школа) |
| 1.34 | Содействие развитию проектной деятельности обучающихся общего образования в части тематики финансовой грамотности; обеспечение использования при обучении по курсу "Индивидуальный проект" учебно-методических материалов | Документ о принятии результатов | 2018 - 2019 годы | Минфин России,  Минпросвещения России,  Банк России | Элементы финансовой грамотности включены в курс "Индивидуальный проект" для обучающихся общего образования |
| 1.35 | Обобщение и распространение информации о наилучших практиках и инициативах в области повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг | Документ о принятии результатов | 2018 - 2023 годы | Минфин России, Банк России | Подготовлена информация о наилучших практиках и инициативах в области повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведено не менее двух мероприятий, посвященных практикам и инициативам в области обучения финансовой грамотности различных целевых групп |
| 2. Направление, касающееся решения задачи по разработке механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного поведения участников финансового рынка | | | | | |
| 2.1 | Создание Межведомственной координационной комиссии и в случае необходимости рабочих групп по организации совместной деятельности | Положение о Межведомственной координационной комиссии | 2018 - 2023 годы | Минфин России,  Банк России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России | Создана Межведомственная координационная комиссия, рабочие группы; разработан регламент деятельности Межведомственной координационной комиссии, план работы;  заседания проводятся не реже двух раз в год начиная с 2019 года |
| 2.2 | Разработка ФОИВ и Банком России, Пенсионным фондом Российской Федерации, участвующими в реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C), планов деятельности по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) | Ведомственные планы | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | Заинтересованные ФОИВ, Банк России,  Пенсионный фонд Российской Федерации | Разработаны планы деятельности по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) на основе настоящего Плана мероприятий |
| 2.3 | Обобщение и анализ лучшей российской практики консультирования и информирования потребителей финансовых услуг, работы с жалобами и распространение этой практики через информационные ресурсы и при проведении мероприятий | Документ о принятии результатов | IV квартал 2018 года | Роспотребнадзор,  Банк России | Внедрение профильных образовательных программ обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений, занятых вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг, основанных преимущественно на применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| 2.4 | Разработка материалов по информированию и консультированию потребителей финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг и цифровых каналов взаимодействия | Информационные материалы | 2018 - 2019 годы | Банк России,  Роспотребнадзор,  Минфин России,  Пенсионный фонд Российской Федерации,  заинтересованные участники финансового рынка | Материалы по информированию и защите прав потребителей финансовых услуг внедрены в работу |
| 2.5 | Расширение практики информирования граждан по вопросам повышения финансовой грамотности и способах защиты своих прав и интересов как потребителей финансовых услуг | Документ о принятии результатов | На постоянной основе | Банк России,  Роспотребнадзор,  Минфин России | Функционирующие информационные ресурсы с регулярным обновлением информации по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг |
| 2.6 | Разработка и распространение информационных материалов и коммуникационных продуктов по основам пенсионной грамотности для различных целевых аудиторий | Документ о принятии результатов | На постоянной основе | Пенсионный фонд Российской Федерации, Банк России | Налажено распространение материалов по основам пенсионной грамотности |
| 2.7 | Разработка стратегических планов деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и региональных программ или региональных программ с иным наименованием, направленных на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг, в сфере финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг с учетом соглашений и планов мероприятий органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с Минфином России и Банком России | Нормативные документы субъектов Российской Федерации | 2018 - 2019 годы | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Утвержденные стратегические планы деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и региональные программы повышения уровня финансовой грамотности населения или региональные программы с иным наименованием, направленные на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг |
| 2.8 | Подготовка предложений и обоснований законодательных инициатив для совершенствования законодательного обеспечения участия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в реализации мероприятий [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) | Проекты законодательных актов | I - II квартал 2019 года | Минфин России,  комиссия в составе представителей заинтересованных ФОИВ,  Банка России, а также других структур | Внесение изменений в действующую законодательную базу (Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0D751E8A704201C7EEFF50BD51E5FC5756D9A9077157AEBBEEABCC4540f1w0C) от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0D761988724801C7EEFF50BD51E5FC5756D9A9077157AEBBEEABCC4540f1w0C) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), определяющих полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках реализации мероприятий [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) |
| 2.9 | Создание эффективного механизма отбора и поддержки (масштабирования) частных и общественных инициатив, а также межсекторного партнерства в области повышения финансовой грамотности | Документ о принятии результатов | 2018 - 2019 годы | Минфин России,  Банк России,  заинтересованные участники финансового рынка | Создан и действует эффективный механизм отбора и поддержки (масштабирования) частных и общественных инициатив |
| 2.10 | Разработка правил привлечения частных и общественных организаций к реализации мероприятий [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) | Положение | I - II квартал 2019 года | Минфин России,  Банк России,  заинтересованные участники финансового рынка | Свод правил привлечения частных и общественных организаций к реализации мероприятий [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) |
| 2.11 | Взаимодействие с международными организациями | Отчеты о зарубежном опыте, аналитические материалы о сравнении уровня финансовой грамотности в различных странах | На постоянной основе | Минфин России, Банк России | Участие в международных мероприятиях |
| 2.12 | Контроль за ходом реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) | Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации и Банк России | Ежегодно | Межведомственная координационная комиссия,  Минфин России,  Банк России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Роспотребнадзор,  Пенсионный фонд Российской Федерации | Налажена система отчетности по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) |
| 2.13 | Разработка механизма финансирования (софинансирования) мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C), в том числе в субъектах Российской Федерации | Нормативный документ Правительства Российской Федерации,  нормативный или иной акт Банка России | 2019 - 2020 годы | Минфин России,  Банк России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Роспотребнадзор,  Пенсионный фонд Российской Федерации | Включение в [подпрограмму](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0D751C8E754901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F1087250BBEFBBF19B48401FD9169B4331A34Ff7w3C) "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" Государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" основного мероприятия "Повышение финансовой грамотности населения"; разработан механизм финансирования (софинансирования) Банком России мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C701687744901C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAEBBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) |

--------------------------------

Примечание.

<1> В рамках реализации соглашения Минобрнауки России и Банка России о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации, а также соглашений Банка России с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

<2> Детские центры - загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря и иные организации ([п. 1](consultantplus://offline/ref=055F65C3330F331A7CCF63369B2FB0BD0C751F887C4C01C7EEFF50BD51E5FC5744D9F10B7051B0BAECBE9A14054CCA17994333A7507858D0fEw7C) Примерного положения об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года N 656).