Приложение 1

(по форме Приложения 4 к постановлению №1614)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2015 год

| N п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2015 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2015 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
|  |  |  |  | потребность на 2015 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2015 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1. | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 2 046,55 | 2 046,55 | 2 046,48 | 2 046,48 | 100% | - |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 2 046,55 | 2 046,55 | 2 046,48 | 2 046,48 | 100% | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 3 397,88 | 3 397,88 | 3 354,04 | 3 354,04 | 98,7 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 3 397,88 | 3 397,88 | 3 354,04 | 3 354,04 | 98,7 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
|  |  |  |  | потребность на 2015 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2015 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 23 108,50 | 23 108,50 | 23 015,97 | 23 015,97 | 99,6% | - |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 23 108,50 | 23 108,50 | 23 015,97 | 23 015,97 | 99,6% | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого по Программе | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 28 552,93 | 28 552,93 | 28 416,49 | 28 416,49 | 99,5% | - |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 28 552,93 | 28 552,93 | 28 416,49 | 28 416,49 | 99,5% | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |

(по форме Приложения 5 к постановлению №1614)

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2015 год

| N пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2015 (отчетный год) |  | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | ГРБС 1 | Финансовое управление | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | - |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | ГРБС 1 | Финансовое управление | 2 046,55 |  | 2 046,48 |  | 2 046,48 |  |  |  | 100% |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего, в том числе: |  | 2 046,55 |  | 2 046,48 |  | 2 046,48 |  |  |  | 100% |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 2 046,55 |  | 2 046,48 |  | 2 046,48 |  |  |  | 100% |
| N п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4) |  |
|  |  |  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2015 (отчетный год) |  | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | ГРБС 1 | Финансовое управление | 3 397,88 |  | 3 354,04 |  |  | 3 354,04 |  |  | 98,7% |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего, в том числе: |  | 3 397,88 |  | 3 354,04 |  |  | 3 354,04 |  |  | 98,7% |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 3 397,88 |  | 3 354,04 |  |  | 3 354,04 |  |  | 98,7% |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | ГРБС 1 | Финансовое управление | 23 108,50 |  | 23 015,97 |  |  |  | 23 015,97 |  | 99,6% |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе: |  | 28 552,93 |  | 28 416,49 |  |  |  | 28 416,49 |  | 99,5% |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 28 552,93 |  | 28 416,49 |  |  |  | 28 416,49 |  | 99,5% |

(по форме Приложения 6 к постановлению №1614)

ОТЧЕТ

О реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2015 год

| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ответственный исполнитель Финансовое управление | Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 777,00 | 5 777,00 | Объем утвержденных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 2 331 148,11 тыс.руб. Исполнение расходных обязательств составило 2 266 569,80 тыс.руб. Расчет показателя задачи 1: 2 331 148,112 266 569,80 *100% = 97,2 |
|  |  | Показатель задачи 1 «Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение)», % | 90,0 | 97,2 |  |
|  |  | Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 777,00 | 5 777,00 |  |
|  |  | Показатель задачи 2 «Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)», % | Не более 30 | 28,0 | Объем произведенных расходов бюджета в IV квартале составил 1 114 595,88 тыс.руб. Общий объем произведенных расходов бюджета за год составил 3 986 759,59 тыс.руб. Расчет показателя задачи 2: 1 114595,883 986 759,59 *100% = 28,0 |
|  |  | Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 777,00 | 5 777,00 |  |
|  |  | Показатель задачи 3 «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений», % | 80 | 100 |  |
|  |  | Задача 4. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 777,50 | 5 684,97 |  |
|  |  | Показатель задачи 4 «Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы», % сданных в установленные сроки отчетных документов | 100 | 100 | Нарушения сроков предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности не допускалось |
|  |  | Объем финансирования, всего, тыс.руб. | 23 108,50 | 23 015,97 |  |
| 2 | Соисполнитель | х | х | х | х |
| 3 | Участник | х | х | х | х |
| Объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, всего, тыс.руб. |  |  | 23 108,50 | 23 015,97 |  |

(по форме Приложения 7 к постановлению №1614)

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Бюджетная | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.10.2012 N 2836 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО Северск» | Постоянно | Постоянно В 2015 году реализован переход на новые ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные на основании базовых федеральных перечней (постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.05.2015 №867); В 2015 году разработан новый правовой акт, предусматривающий: новую форму формирования муниципальных заданий , расчет финансового обеспечения муниципальных заданий на основе базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним (постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 №2457). | Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями |
| 2 | Бюджетная | Соглашение о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск со счета N 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации», на единый счет бюджета N 40201 «Средства местных бюджетов», а также их возврата на указанный счет | Срок не установлен | В течение года Использование механизма, предусмотренного Соглашением позволило осуществлять беспроцентное заимствование средств со счетов учреждений, открытых им в органах Федерального казначейства. В соответствии с установленным порядком суммы заимствований в полном объеме восстановлены на счета учреждений 25.12.2015 г. | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 3 | Бюджетная | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2012 N 674 «Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск» | Постоянно | Постоянно В 2015 году утверждено постановление Администрации ЗАТО Северск от 05.06.2015 №1140 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2012 N 674», предусматривающее совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС. | Повышение качества управления муниципальными финансами |

Е.А.Холоша

77 38 60