Приложение 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2015 год

I Анализ фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

(по форме 1, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2015 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 1 Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | % | 40,0 | 88,0 | 92,4 | 1,1 |  |
|  | Целевой показатель 2 Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом | % | 102,0 | 103,0 | 92,4 | 0,9 |  |
|  | Целевой показатель 3 Средняя балльная оценка ГРБС по методике оценки финансового менеджмента | балл | 51,0 | 52,0 | 41,0 | 0,8 |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 1 Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам) | % | 10,2 | 10,0 | 15,8 | 0,6 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 1 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 4 | 4 | 5 | 1,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 1 Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков) | чел. | 200 | 200 | 236 | 1,2 |  |
|  | Целевой показатель 4 задачи 1 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества | % | 74 | 75 | 96 | 1,3 |  |
|  | Целевой показатель 5 задачи 1 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 8 | 10 | 5 | 0,5 |  |
|  | Показатели задачи 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 2 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 12 | 12 | 25 | 2,1 |  |
|  | Целевой показатель 2 задачи 2 Количество АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Целевой показатель 3 задачи2 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 17 | 15 | 27 | 0,6 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Показатели задачи 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 3 Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации | % | 0,96 | 0,96 | 0,4 | 2,4 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 3 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений | % | 9 | 9 | 4 | 2,2 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 4 задачи 3 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | % | 6 | 6 | 2 | 3,0 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |

Примечание:

Расчет целевого показателя 1

Объем программных расходов составляет 3 683 782,90 тыс.руб.

Общий объем расходов составляет 3 986 759,59 тыс.руб.

Отношение:  3 683 782,90 / 3 986 759,59 = 92,4%

Расчет целевого показателя 2

Объем налоговых и неналоговых 2014 года составляет 1 025 276,64 тыс.руб.

Объем налоговых и неналоговых 2015 года составляет 946 870,94 тыс.руб.

Темп роста:  946 870,94 / 1 025 276,64 = 92,4%

Расчет целевого показателя 1.1

Задолженность по неналоговым доходам на 01.01.2016 составляет 36 148,10 тыс.руб.

Объем поступлений неналоговых доходов составляет 228 205,69 тыс.руб.

Доля задолженности в объеме поступлений:  36 148,10 / 228 205,69 = 15,8%

Расчет целевого показателя 1.4

Количество муниципальных учреждений, выполнивших МЗ в полном объеме и с заданными показателями качества составляет 66;

Общее количество муниципальных учреждений, выполняющих МЗ, составляет 69;

Доля: 66 / 69 = 96%

Расчет целевого показателя 1.5

Объем средств бюджета ЗАТО Северск, охваченных контрольными мероприятиями составляет 192 913,40 тыс.руб.;

Общий объем ассигнований, являющийся объектом муниципального финансового контроля составляет 3 986 759,59 тыс.руб.;

Доля: 192 913,40 / 3 986 759,59  = 5%

Расчет целевого показателя 2.3

Количество муниципальных учреждений, размещающих информацию на bus.gov.ru составляет 85;

Количество муниципальных учреждений, допустивших несвоевременное размещение информации на bus.gov.ru составляет 23;

Доля: 23 / 85 = 27%

Расчет целевого показателя 3.1

| Наименование | Сумма кредита, тыс.руб. | Ставка по кредиту, % | Фактически уплачено за пользование кредитом в 2015 году, тыс.руб. | Размер выплаченной ставки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческий кредит 2014 года | 50 185,57 | 12,23 | 3 199,19 | 6,37 |
| Коммерческий кредит 2015 года | 37 906,17 | 13,9 | - | - |
| Бюджетный кредит 2015 года | 52 700,00 | 8,25 | 154,85 | 0,29 |

Средняя стоимость прямого долга:

Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:

Расчет целевого показателя 3.3

Объем краткосрочного долга составляет 37 906,17 тыс.руб.

Объем доходов без МБТ составляет 946 870,94 тыс.руб.

Отношение: 37 606,17 / 946 870,94 = 4%

Расчет целевого показателя 3.4

Объем остатков на едином счете бюджета составляет 78 833,51 тыс.руб.

Объем расходов составляет 3 986 759,59 тыс.руб.

Отношение: 78 833,51  / 3 986 759,59 = 2%

(по форме 2, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2015 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы 1 | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам) | % | 10,2 | 10,0 | 15,8 | 0,6 |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 4 | 4 | 5 | 1,3 |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов должников (неплательщиков) | чел. | 200 | 200 | 236 | 1,2 |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание полном объеме и с заданными показателями качества | % | 74 | 75 | 96 | 1,3 |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 8 | 10 | 5 | 0,5 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2015 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшествующий отчетному (2014) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель 1 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 12 | 12 | 25 | 2,1 |  |
| 2.2 | Целевой показатель 2 Количество АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 2.3 | Целевой показатель 3 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 17 | 15 | 27 | 0,6 |  |
| 2.4 | Целевой показатель 4 Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год | ед. | 48 | 48 | 48 | 1,0 |  |
| 2.5 | Целевой показатель 5 Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск | ед. | 2 | 2 | 2 | 1,0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3

«Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2015 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирова-ния Центрального банка Российской Федерации | % | 0,96 | 0,96 | 0,40 | 2,4 |  |
| 3.2 | Целевой показатель 2 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга |  | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3.3 | Целевой показатель 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений |  | 9 | 9 | 4 | 2,2 |  |
| 3.4 | Целевой показатель 4 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов |  | 6 | 6 | 2 | 3,0 |  |

II Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

В соответствии с п.8 Порядка степень достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется по формуле:

.

По данным таблиц 1 – 4 показатель 1,2.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале оценки степени достижения целей и решения задач свидетельствует о высокой результативности.

III Анализ фактических и плановых объемов финансирования на реализацию муниципальной программы

(по форме 3, установленной постановлением №707)

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2015 год

Таблица 5

| № п/п | Наименования подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 2 046,55 | 2 046,48 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | 2 046,55 | 2 046,48 | 100% |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 3 397,88 | 3 354,04 | 98,7% |
| 3.1 | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 3 397,88 | 3 354,04 | 98,7% |
| 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 23 108,50 | 23 015,97 | 99,6% |
|  | Итого по муниципальной программе | 28 552,93 | 28 416,49 | 99,5% |

В соответствии с п.10 Порядка оценка эффективности освоения средств муниципальной программы определяется по формуле:

По данным таблицы 5 показатель 0,995.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале эффективности освоения средств муниципальной программы свидетельствует о полном освоении.

IV  Анализ эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с п.12 и таблицей 3 Порядка эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая (оценка – 5).

Е.А.Холоша

77 38 60