Приложение 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2017 год

I Анализ фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

(по форме 1, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2017 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 1 Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | % | 93,4 | 90,0 | 93,2 | 1,04 |  |
|  | Целевой показатель 2 Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом | % | 103,8 | 105,6 | 97,4 | 0,92 |  |
|  | Целевой показатель 3 Средняя балльная оценка ГРБС по методике оценки финансового менеджмента | балл | 54,2 | 54,0 | 59,5 | 1,10 |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 1 Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам | % | 20,9 | 9,6 | 9,5 | 0,99 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 1 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 5 | 5 | 5 | 1,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 1 Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков) | чел. | 285 | 220 | 243 | 1,10 |  |
|  | Целевой показатель 4 задачи 1 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества | % | 98,5 | 77 | 97 | 1,26 |  |
|  | Целевой показатель 5 задачи 1 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 15 | 10,2 | 6,2 | 0,61 |  |
|  | Показатели задачи 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 2 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 12 | 13 | 14 | 1,08 |  |
|  | Целевой показатель 2 задачи 2 Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
|  | Целевой показатель 3 задачи2 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 20 | 13 | 22 | 0,59 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Показатели задачи 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 3 Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России | % | 0,47 | 0,96 | 0,58 | 1,66 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 3 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | % | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений | % | 4 | 9 | 2,1 | 4,29 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 4 задачи 3 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | % | 1,4 | 3 | 1,3 | 2,31 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |

Примечание:

Расчет целевого показателя 1

Объем программных расходов составляет 3 801 940,15 тыс.руб.

Общий объем расходов составляет 4 077 433,72 тыс.руб.

Отношение:  3 801 940,15 / 4 077 433,72 = 93,2%

Расчет целевого показателя 2

Объем налоговых и неналоговых 2016 года составляет 982 409,56 тыс.руб.

Объем налоговых и неналоговых 2017 года составляет 956 640,13 тыс.руб.

Темп роста:  956 640,13 / 982 409,56 = 97,4%

Расчет целевого показателя 1.1

Задолженность по арендным платежам (без учета безнадежных к взысканию, отсроченных платежей и пеней) на 01.01.2018 составляет 7 949,00 тыс.руб.

Объем поступлений по арендным платежам составляет 83 940,23 тыс.руб.

Доля задолженности в объеме поступлений:  7 949,00 / 83 940,23 = 9,5%

Расчет целевого показателя 1.4

Количество муниципальных учреждений, выполнивших МЗ в полном объеме и с заданными показателями качества составляет 61;

Общее количество муниципальных учреждений, выполняющих МЗ, составляет 63;

Доля: 61 / 63 = 96,8%

Расчет целевого показателя 1.5

Доля объема средств бюджета ЗАТО Северск, охваченных контрольными мероприятиями, в общем объеме бюджетных ассигнований составляет 6,2% (данные Контрольно-ревизионного комитета от 15.02.2018 №28/45).

Расчет целевого показателя 2.3

Количество муниципальных учреждений, размещающих информацию на bus.gov.ru составляет 63;

Количество муниципальных учреждений, допустивших несвоевременное размещение информации на bus.gov.ru составляет 14;

Доля: 14 / 63 = 22%

Расчет целевого показателя 3.1

| Наименование | Сумма кредита, тыс.руб. | Ставка по кредиту, % | Фактически уплачено за пользование кредитом в 2017 году, тыс.руб. | Размер выплаченной ставки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческий кредит 2016 года | 20 000,00 | 14,17 | 551,00 | 2,76 |
| Коммерческий кредит 2017 года | 81 517,85 | 9,04 | - | 0 |
| Бюджетный кредит 2015 года | 52 700,00 | 8,25 | 2 013,56 | 3,82 |
| Бюджетный кредит 2016 года | 36 000,00 | 10,0 | 3 317,92 | 9,22 |

Средняя стоимость прямого долга:

Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России:

(9,05% - среднегодовое значение уровня ключевой ставки Банка России)

Расчет целевого показателя 3.3

Объем краткосрочного долга, погашенного в 2017 году составил 20 000,00 тыс.руб.

Объем доходов без МБТ составил 953 426,73 тыс.руб.

Отношение: 20 000 / 953 426,73 = 2,1%

Расчет целевого показателя 3.4

Объем остатков на едином счете бюджета составляет 54 587,01 тыс.руб.

Объем расходов составляет 4 077 433,72 тыс.руб.

Отношение: 54 587,01  / 4 077 433,72  = 1,3%

(по форме 2, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2017 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы 1 | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному (2016) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам | % | 20,9 | 9,6 | 9,5 | 0,99 |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 5 | 5 | 5 | 1,00 |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов должников (неплательщиков) | чел. | 285 | 220 | 243 | 1,10 |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание полном объеме и с заданными показателями качества | % | 98,5 | 77 | 97 | 1,26 |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 15 | 10,2 | 62,0 | 0,61 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2017 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшествующий отчетному (2016) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель 1 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 12 | 13 | 14 | 1,08 |  |
| 2.2 | Целевой показатель 2 Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 2.3 | Целевой показатель 3 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 20 | 13 | 22 | 0,59 |  |
| 2.4 | Целевой показатель 4 Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год | ед. | 48 | 48 | 48 | 1,00 |  |
| 2.5 | Целевой показатель 5 Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск | ед. | 3 | 2 | 3 | 1,50 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3

«Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2017 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному (2017) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России |  | 0,47 | 0,96 | 0,58 | 1,66 |  |
| 3.2 | Целевой показатель 2 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | % | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| 3.3 | Целевой показатель 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений |  | 4 | 9 | 2,1 | 4,29 |  |
| 3.4 | Целевой показатель 4 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов |  | 1,4 | 3 | 1,3 | 2,31 |  |

II Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

В соответствии с п.8 Порядка степень достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется по формуле:

.

По данным таблиц 1 – 4 показатель 1,24.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале оценки степени достижения целей и решения задач свидетельствует о высокой результативности.

III Анализ фактических и плановых объемов финансирования на реализацию муниципальной программы

(по форме 3, установленной постановлением №707)

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2017 год

Таблица 5

| № п/п | Наименования подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 1 114,30 | 1 114,30 | 100% |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | 1 114,30 | 1 114,30 | 100% |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 5 882,50 | 5 882,47 | 100% |
| 3.1 | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 5 882,50 | 5 882,47 | 100% |
| 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 23 345,00 | 23 343,68 | 99,99% |
|  | Итого по муниципальной программе | 30 341,80 | 30 340,45 | 100% |

В соответствии с п.10 Порядка оценка эффективности освоения средств муниципальной программы определяется по формуле:

По данным таблицы 5 показатель 0,99996.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале эффективности освоения средств муниципальной программы свидетельствует о полном освоении.

IV  Анализ эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с п.12 и таблицей 3 Порядка эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая (оценка – 5).

Е.А.Холоша

77 38 60