Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2018 год

| Наименование | Первона- чальная редакция | Изменения по состоянию на 01.07.2018 | Изменения по состоянию на 31.12.2018 | Изменения по состоянию на 31.12.2018 | Всего измене-ний за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовой акт | Постановле-ние Админист-рации ЗАТО Северск от 29.12.2017 № 2565 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2018 № 1253 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2019 № 12 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 № 184 |  |
| Объем ассигнований на реализацию программы (изменения), всего, в том числе по подпрограммам: | 38 481,59 | 35 481,54 (-3 000,05) | 34 645,94 (-934,6) | 34 546,94 | -3 934,65 |
| Подпрограмма 1 | 350,00 | 0,00 (-350,00) | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| Подпрограмма 2 | 1 154,90 | 1 154,90 | 1 224,51 (+69,61) | 1 224,51 | +69,61 |
| Подпрограмма 3 | 12 024,70 | 9 515,2 (-2 509,50) | 8 580,60 (-934,60) | 8 674,68 (+94,08) | - 3 350,02 |
| Обеспечиваю-щая | 24 951,99 | 24 811,44 (-140,55) | 24 741,83 (-69,61) | 24 647,75 (-94,08) | -304,24 |

1. Обоснование изменений, внесенных Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2018 № 1253

По состоянию на 01.07.2018 в утвержденную Программу на основании пункта 33 Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 внесены изменения, учитывающие соответствующие изменения бюджетных ассигнований. Общее изменение объема финансирования Программы составило «-» 3 000,05 тыс.руб., в том числе:

1) по обеспечивающей подпрограмме уменьшены бюджетные ассигнования                                на 140,55 тыс.руб., в связи с оптимизацией расходов;

2) по подпрограмме 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» уменьшены бюджетные ассигнования на 350,00 тыс.руб., в связи с подведением в июне итогов по оценке качества финансового менеджмента ГРБС за 2017 год и соответствующим перераспределением указанной суммы между ГРБС, признанными победителями;

3) по подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» уменьшены бюджетные ассигнования на 2509,50 тыс.руб.: уменьшение объема средств           на обслуживание муниципального долга за счет досрочного гашения бюджетных кредитов.

2. Обоснование изменений, внесенных Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2019 № 12

Изменения в Программу внесены на основании пункта 33 Порядка принятия решений    о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования     и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797, пункта 3 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228 и в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на реализацию Программы по состоянию на 31.12.2018. Общее изменение объема     финансирования Программы с 01.07.2018 по 31.12.2018 составило «-» 934,6 тыс.руб. Изменения в разрезе подпрограмм следующие:

- по подпрограмме 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» на 69,61 тыс.руб., в связи с оптимизацией расходов;

- по подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»                 на «-» 934,6 тыс.руб., в связи с досрочным гашением части основного долга по бюджетным кредитам;

- по обеспечивающей подпрограмме на «-» 69,61 тыс.руб., в связи с оптимизацией расходов.

Кроме того, в целях приведения в соответствие с порядком принятия решений                о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,  их формирования     и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018    № 1797 внесены изменения в части уточнения лимитов бюджетных обязательств на 2019 год   и плановый период 2020-2021 г.г. и добавление прогнозных периодов.

3. Обоснование изменений, внесенных Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 № 184

Изменения в Программу внесены на основании пункта 33 Порядка принятия решений   о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования     и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 с целью исправления технической ошибки.

Изменения в разрезе подпрограмм следующие:

1) по подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»                 на «+» 94,08 тыс.руб.;

2) по обеспечивающей подпрограмме на «-» 94,08 тыс.руб.

В целом Программа исполнена в сумме 34 134,7 тыс.руб., или на 98,81%                        от утвержденных годовых бюджетных ассигнований.

М.А.Серегина

77 39 14