Приложение 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2018 год

I Анализ фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

(по форме 1, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2018 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 1 Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | % | 93,2 | 91,0 | 93,0 | 1,03 |  |
|  | Целевой показатель 2 Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом | % | 97,4 | 100,0 | 114,0 | 1,14 |  |
|  | Целевой показатель 3 Средняя балльная оценка ГРБС по методике оценки финансового менеджмента | балл | 59,5 | 55,0 | 54,4 | 0,99 |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 1 Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам | % | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 1,00 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 1 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 5 | 5 | 5 | 1,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 1 Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков) | чел. | 243 | 230 | 239 | 1,04 |  |
|  | Целевой показатель 4 задачи 1 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества | % | 97 | 78 | 76,2 | 0,98 |  |
|  | Целевой показатель 5 задачи 1 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 6,2 | 10,3 | 24,3 | 2,36 |  |
|  | Показатели задачи 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 2 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 14 | 13 | 14 | 1,08 |  |
|  | Целевой показатель 2 задачи 2 Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
|  | Целевой показатель 3 задачи2 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 22 | 12 | 24 | 0,50 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Показатели задачи 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 3 Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России | % | 0,58 | 1,22 | 0,61 | 1,99 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 3 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | % | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений | % | 2,1 | 9 | 4,59 | 1,96 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 4 задачи 3 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | % | 1,3 | 3 | 1,75 | 1,72 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |

Примечание:

Расчет целевого показателя 1

Объем программных расходов составляет 3 968 284,60 тыс.руб.

Общий объем расходов составляет 4 266 434,75 тыс.руб.

Отношение:  3 968 284,60 / 4 266 434,75 = 93,0%

Расчет целевого показателя 2

Объем налоговых и неналоговых доходов 2017 года составляет 956 640,13 тыс.руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов 2017 года за вычетом доп.норматива по НДФЛ (8,79%) составляет 802 130,56 тыс.руб.

Объем налоговых и неналоговых 2018 года составляет 1 100 171,83 тыс.руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов 2018 года за вычетом доп.норматива по НДФЛ (10,18%) составляет 912 806,45 тыс.руб.

Темп роста:  912 806,45 / 802 130,56 = 114%

Расчет целевого показателя 1.1

Задолженность по арендным платежам (без учета безнадежных к взысканию, отсроченных платежей и пеней) на 01.01.2019 составляет 7 569,00 тыс.руб.

Объем поступлений по арендным платежам составляет 80 797,78 тыс.руб.

Доля задолженности в объеме поступлений:  7 569,00 / 80 797,78 = 9,4%

Расчет целевого показателя 1.4

Количество муниципальных учреждений, выполнивших МЗ в полном объеме и с заданными показателями качества составляет 48;

Общее количество муниципальных учреждений, выполняющих МЗ, составляет 63;

Доля: 48 / 63 = 76,2%

Расчет целевого показателя 1.5

Доля объема средств бюджета ЗАТО Северск, охваченных контрольными мероприятиями, в общем объеме бюджетных ассигнований составляет 24,3% (данные Контрольно-ревизионного комитета от 13.02.2019 № 27-01-13/19 и акта выездной проверки УФК от 27.04.2018).

Расчет целевого показателя 2.3

Количество муниципальных учреждений, размещающих информацию на bus.gov.ru составляет 63;

Количество муниципальных учреждений, допустивших несвоевременное размещение информации на bus.gov.ru составляет 15;

Доля: 15 / 63 = 24%

Расчет целевого показателя 3.1

| Наименование | Сумма кредита, на которую начислялись и выплачивались %, тыс.руб. | Ставка по кредиту, % | Фактически уплачено за пользование кредитом в 2018 году, тыс.руб. | Размер выплаченной ставки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческий кредит 2017 года | 81 517,85 | 9,04 | 5 416,85 | 6,64 |
| Бюджетный кредит 2015 года | 17 500,00 | 8,25 | 401,70 | 2,30 |
| Бюджетный кредит 2016 года | 29 900,00 | 10,0 | 2 600,02 | 8,70 |
| Бюджетный кредит 2018 года | 92 780,12 | 7,75 | 256,10 | 0,28 |

Средняя стоимость прямого долга:

Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России:

(7,42% - среднегодовое значение уровня ключевой ставки Банка России)

Расчет целевого показателя 3.3

Объем краткосрочного долга (со сроком гашения менее 3 лет), погашенного в 2018 году составил 50 500,00 тыс.руб.

Объем доходов без МБТ составил 1 100 171,83 тыс.руб.

Отношение: 50 500,00 / 1 100 171,83 = 4,59%

Расчет целевого показателя 3.4

Объем остатков на едином счете бюджета составляет 74 628,45 тыс.руб.

Объем расходов составляет 4 266 434,75 тыс.руб.

Отношение: 74 628,45 / 4 266 434,75  = 1,75%

(по форме 2, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2018 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы 1 | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному (2017) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам | % | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 1,00 |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 5 | 5 | 5 | 1,00 |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов должников (неплательщиков) | чел. | 243 | 230 | 239 | 1,04 |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание полном объеме и с заданными показателями качества | % | 97 | 78 | 76,2 | 0,98 |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 6,2 | 10,2 | 24,3 | 2,36 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2018 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшествующий отчетному (2017) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель 1 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 14 | 13 | 14 | 1,08 |  |
| 2.2 | Целевой показатель 2 Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 2.3 | Целевой показатель 3 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 22 | 12 | 24 | 0,50 |  |
| 2.4 | Целевой показатель 4 Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год | ед. | 48 | 48 | 48 | 1,00 |  |
| 2.5 | Целевой показатель 5 Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск | ед. | 3 | 2 | 3 | 1,50 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3

«Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2018 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному (2017) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России |  | 0,58 | 1,22 | 0,61 | 1,99 |  |
| 3.2 | Целевой показатель 2 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3.3 | Целевой показатель 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений |  | 2,10 | 9,00 | 4,59 | 1,96 |  |
| 3.4 | Целевой показатель 4 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов |  | 1,30 | 3,00 | 1,75 | 1,72 |  |

II Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

В соответствии с п.8 Порядка степень достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется по формуле:

.

По данным таблиц 1 – 4 показатель 1,20.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале оценки степени достижения целей и решения задач свидетельствует о высокой результативности.

III Анализ фактических и плановых объемов финансирования на реализацию муниципальной программы

(по форме 3, установленной постановлением №707)

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2018 год

Таблица 5

| № п/п | Наименования подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 1 224,50 | 1 224, 51 | 100% |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | 1 224,50 | 1 224, 51 | 100% |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 8 674,68 | 8 674,68 | 100% |
| 3.1 | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 8 674,68 | 8 674,68 | 100% |
| 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 24 235,52 | 24 647,75 | 98% |
|  | Итого по муниципальной программе | 34 546,94 | 34 134,70 | 99% |

В соответствии с п.10 Порядка оценка эффективности освоения средств муниципальной программы определяется по формуле:

По данным таблицы 5 показатель 0,99.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале эффективности освоения средств муниципальной программы свидетельствует о полном освоении.

IV  Анализ эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с п.12 и таблицей 3 Порядка эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая (оценка – 5).

Е.А.Холоша

77 38 60