Форма 11

Приложение 11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы за 2024 год

1. За отчетный период реализации муниципальной программы Финансовым управлением, как ответственным исполнителем, проводились мероприятия по достижению цели муниципальной программы - обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, повышению качества управления муниципальными финансами, а также   
по решению следующих задач:

1) обеспечению эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса;

2) обеспечению сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск.

Каждая из указанных задач реализовывалась в рамках утвержденных подпрограмм и соответствующих ведомственных целевых программ.

Также Финансовым управлением обеспечено качественное исполнение задач в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы в части соблюдения бюджетного законодательства, обеспечения исполнения бюджетных обязательств, планирования, ведения бюджетного учета, составления отчетности, формирования бюджетной отчетности   
и исполнения бюджета.

2. Проведенный анализ эффективности реализации муниципальной программы показал, что по шкале оценки эффективности достигнут самый высокий уровень (оценка 5).

3. С учетом произведенных корректировок программы объем её финансирования сокращен на 12 031,47 тыс. руб., или на 15,74 % от первоначально утвержденного объема. Основная оптимизация расходов выполнена по подпрограмме 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» за счет досрочного погашения основного долга по бюджетным кредитам и использования механизма привлечения свободных средств с лицевых счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

4. Основных мероприятий программой не предусмотрено.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования или иных способах достижения программных целей отсутствуют.